## Plan de Compras
OBRA | Unnamed: 1 | CAPRI | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | 2025-07-04 | CHALETS | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | 2025-07-07 | SENECA | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | 2025-07-07 00:00:00.1 | Unnamed: 14
Rubro | Tareas | Fecha OBRA | Fecha COMPRA | Fecha OCE | PRECIO ESTIMADO | Fecha OBRA | Fecha COMPRA | Fecha OCE | PRECIO ESTIMADO | Fecha OBRA | Fecha COMPRA | Fecha OCE | PRECIO ESTIMADO
alb | Mamposteria |  |  |  |  | - | OK | COMPRADO | 0 | 2025-09-29 | 2025-08-30 | 2025-07-01 | 197284267.9535 | 169955728.09
alb | durlock |  |  |  |  | - | OK | COMPRADO | 0 | 2025-10-10 | 2025-09-10 | 2025-07-12 | 72322580.0735
herr | Estructura cocheras (herreria) |  |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-04-16 | 2026-02-15 | 10340000 | 2025-11-12 | 2025-09-13 | 2025-07-15 | 14993000
alb | Revoques |  |  |  |  | - | OK | COMPRADO | 0 | 2025-10-13 | 2025-09-13 | 2025-07-15 | 280581079.966
alb | Contrapisos |  |  |  |  | - | OK | COMPRADO | 0 | 2025-10-20 | 2025-09-20 | 2025-07-22 | 149382974.16
alb | yeso |  |  |  |  | - | OK | COMPRADO | 0 | 2025-11-17 | 2025-10-18 | 2025-08-19 | 196203533.1895
aberturas | premarcos |  |  |  |  | 2025-07-01 | ok | COMPRADO | 0 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-09-02 | 11237500
alb | marcos de puertas |  |  |  |  | 2025-06-15 | ok | COMPRADO | 0 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-09-02 | 12557000
carp | vanitorys |  |  |  |  | 2026-02-24 | 2025-11-26 | 2025-09-27 | 5750000 | 2026-03-01 | 2025-12-01 | 2025-10-02 | 8337500
carp | muebles cocina |  |  |  |  | 2026-02-24 | 2025-11-26 | 2025-09-27 | 74350000 | 2026-03-01 | 2025-12-01 | 2025-10-02 | 107807500
alb | zocalos |  |  |  |  | 2026-03-04 | 2026-02-02 | 2025-12-04 | 9000000 | 2026-01-08 | 2025-12-09 | 2025-10-10 | 13050000
alb | Pintura interior |  |  |  |  | - | OK | COMPRADO | 0 | 2026-01-14 | 2025-12-15 | 2025-10-16 | 7322500
alb | bañeras |  |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-07-15 | 2025-05-16 | 12400000 | 2026-01-15 | 2025-12-16 | 2025-10-17 | 17980000
herr | Pasamano escaleras (herreria) |  |  |  |  | 2026-02-24 | 2025-12-26 | 2025-10-27 | 2500000 | 2026-03-01 | 2025-12-31 | 2025-11-01 | 3625000
alb | cermaicos/porcelanatos deptos |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-01-03 | 2025-11-04 | 29674152 | 2026-02-02 | 2026-01-03 | 2025-11-04 | 43027520.4
aberturas | ventanas |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2025-12-13 | 2025-10-14 | 58016636.42 | 2026-05-14 | 2026-01-14 | 2025-11-15 | 84124122.809
sanit | artefactos sanitarios | 2025-08-01 | 2025-07-02 | 2025-06-02 | 38387358.89 | 2026-03-01 | 2026-01-30 | 2025-12-01 | 19193679.445 | 2026-03-01 | 2026-01-30 | 2025-12-01 | 27830835.1953
herr | puertas chapa |  |  |  |  | 2025-07-15 | ok | COMPRADO | 0 | 2026-03-01 | 2026-01-30 | 2025-12-01 | 1377500
carp | placares |  |  |  |  | 2026-02-24 | 2025-11-26 | 2025-09-27 | 38800000 | 2026-05-01 | 2026-01-31 | 2025-12-02 | 56260000
alb | puertas |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-01-20 | 2025-11-21 | 14033280 | 2026-04-01 | 2026-03-02 | 2026-01-01 | 20348256
sanit | termotanques | 2025-08-01 | 2025-07-02 | 2025-06-02 | 29977992 | 2026-03-01 | 2026-01-30 | 2025-12-01 | 14988996 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | 2026-01-31 | 21734044.2
sanit | cocinas | 2025-09-01 | 2025-08-02 | 2025-07-03 | 20416771 | 2026-03-01 | 2026-01-30 | 2025-12-01 | 10208385.5 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | 2026-01-31 | 14802158.975
alb | revestimientos pb |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-04-05 | 2026-02-04 |  | 2026-06-01 | 2026-05-02 | 2026-03-03 | 0
alb | Pintura Exterior |  |  |  |  | - | OK | COMPRADO | 0 | 2026-06-01 | 2026-05-02 | 2026-03-03 | 1087500 | ?
aberturas | carpitenrias SUM |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-03-16 | 2026-01-15 | 9050000 | 2026-07-15 | 2026-05-16 | 2026-03-17 | 13122500
sanit | Tanques Agua |  |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-01-02 | 2025-11-03 | 13998499.71 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-04-02 | 20297824.5795 | ?
herr | parrillas (herreria) |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-05-02 | 2026-03-03 | 4730000 | 2026-08-01 | 2026-06-02 | 2026-04-03 | 4730000 | ?
herr | Pergola (herreria) |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-05-02 | 2026-03-03 | 6755000 | 2026-08-01 | 2026-06-02 | 2026-04-03 | 9794750
herr | Barandas de Balcones | [5 empty] | OK | COMPRADO | 0 | 2026-08-01 | 2026-06-02 | 2026-04-03 | 31880000
sanit | Bombas Agua |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-01-30 | 2025-12-01 | 2443890 | 2026-07-15 | 2026-06-15 | 2026-04-16 | 3543640.5
aberturas | carpinteria hall |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-05-02 | 2026-03-03 | 7570000 | 2026-08-15 | 2026-06-16 | 2026-04-17 | 10976500 | ?
herr | Baranda de terraza | [5 empty] | OK | COMPRADO | 0 | 2026-08-15 | 2026-06-16 | 2026-04-17
Elec | Artefactos Iluminacion | 2026-10-01 | 2026-09-01 | 2026-08-02 | 6510110 | 2026-03-01 | 2026-01-30 | 2025-12-01 | 3255055 | 2026-08-01 | 2026-07-02 | 2026-05-03 | 4719829.75 | ?
herr | Portones portico (herreria) |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-04-02 | 15000000 | 2026-08-01 | 2026-07-02 | 2026-05-03 | 21750000
herr | reja piscina (herreria) |  |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-06-15 | 2026-04-16 | 4302000 | 2026-08-15 | 2026-07-16 | 2026-05-17 | 6851250
sanit | griferias | 2025-11-01 | 2025-10-02 | 2025-09-02 | 21819922.41 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | 2026-01-31 | 10909961.205 | 2026-09-01 | 2026-08-02 | 2026-06-03 | 15819443.7473
term | Paisajismo | 2025-11-01 | 2025-10-02 | 2025-09-02 | 10420853 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-04-02 | 5210426.5 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | 2026-07-03 | 7555118.425 | ?
term | Señaletica | 2026-10-01 | 2026-09-01 | 2026-08-02 | 10356002 | 2026-07-15 | 2026-06-15 | 2026-04-16 | 5178001 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | 2026-07-03 | 7508101.45 | ?
Puer | Herrajes y cerraduras | 2025-10-01 | 2025-09-01 | 2025-08-02 | 5700000 | 2026-08-01 | 2026-07-02 | 2026-05-03 | 3641666.6667 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | 2026-07-03 | 5280416.6667
term | ingreso piscina | 2025-12-01 | 2025-11-01 | 2025-10-02 | 24001.84 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-04-02 | 24001.84 | 2026-10-15 | 2026-09-15 | 2026-07-17 | 24001.84
herr | puertas de nicho (herreria) |  |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-06-27 | 2025-04-28 | 5350000 | 2026-12-01 | 2026-10-02 | 2026-08-03 | 7757500
term | Alhajamiento | 2026-01-01 | 2025-11-02 | 2025-09-03 | 27590843 | 2026-08-15 | 2026-06-16 | 2026-04-17 | 27590843 | 2026-12-01 | 2026-11-01 | 2026-09-02 | 40006722.35 | ?
herr | Tapa camara transformadora |  |  |  |  | 2025-07-15 | ok | COMPRADO | 0 | - | - | - | 1500000

## Reales
Obra | Tarea | Real OBR | Real COMPRA | Real OCE
CAPRI | Tareas
CAPRI | Mamposteria
CAPRI | durlock
CAPRI | Estructura cocheras (herreria)
CAPRI | Revoques
CAPRI | Contrapisos
CAPRI | yeso
CAPRI | premarcos
CAPRI | marcos de puertas
CAPRI | vanitorys
CAPRI | muebles cocina
CAPRI | zocalos
CAPRI | Pintura interior
CAPRI | bañeras
CAPRI | Pasamano escaleras (herreria)
CAPRI | cermaicos/porcelanatos deptos
CAPRI | ventanas
CAPRI | artefactos sanitarios
CAPRI | puertas chapa
CAPRI | placares
CAPRI | puertas
CAPRI | termotanques
CAPRI | cocinas
CAPRI | revestimientos pb
CAPRI | Pintura Exterior
CAPRI | carpitenrias SUM
CAPRI | Tanques Agua
CAPRI | parrillas (herreria)
CAPRI | Pergola (herreria)
CAPRI | Barandas de Balcones
CAPRI | Bombas Agua
CAPRI | carpinteria hall
CAPRI | Baranda de terraza
CAPRI | Artefactos Iluminacion
CAPRI | Portones portico (herreria)
CAPRI | reja piscina (herreria)
CAPRI | griferias
CAPRI | Paisajismo
CAPRI | Señaletica
CAPRI | Herrajes y cerraduras
CAPRI | ingreso piscina
CAPRI | puertas de nicho (herreria)
CAPRI | Alhajamiento
CAPRI | Tapa camara transformadora
CHALETS | Tareas
CHALETS | Mamposteria
CHALETS | durlock
CHALETS | Estructura cocheras (herreria)
CHALETS | Revoques
CHALETS | Contrapisos
CHALETS | yeso
CHALETS | premarcos
CHALETS | marcos de puertas
CHALETS | vanitorys
CHALETS | muebles cocina
CHALETS | zocalos
CHALETS | Pintura interior
CHALETS | bañeras
CHALETS | Pasamano escaleras (herreria)
CHALETS | cermaicos/porcelanatos deptos
CHALETS | ventanas
CHALETS | artefactos sanitarios
CHALETS | puertas chapa
CHALETS | placares
CHALETS | puertas
CHALETS | termotanques
CHALETS | cocinas
CHALETS | revestimientos pb
CHALETS | Pintura Exterior
CHALETS | carpitenrias SUM
CHALETS | Tanques Agua
CHALETS | parrillas (herreria)
CHALETS | Pergola (herreria)
CHALETS | Barandas de Balcones
CHALETS | Bombas Agua
CHALETS | carpinteria hall
CHALETS | Baranda de terraza
CHALETS | Artefactos Iluminacion
CHALETS | Portones portico (herreria)
CHALETS | reja piscina (herreria)
CHALETS | griferias
CHALETS | Paisajismo
CHALETS | Señaletica
CHALETS | Herrajes y cerraduras
CHALETS | ingreso piscina
CHALETS | puertas de nicho (herreria)
CHALETS | Alhajamiento
CHALETS | Tapa camara transformadora
SENECA | Tareas
SENECA | Mamposteria
SENECA | durlock
SENECA | Estructura cocheras (herreria)
SENECA | Revoques
SENECA | Contrapisos
SENECA | yeso
SENECA | premarcos
SENECA | marcos de puertas
SENECA | vanitorys
SENECA | muebles cocina
SENECA | zocalos
SENECA | Pintura interior
SENECA | bañeras
SENECA | Pasamano escaleras (herreria)
SENECA | cermaicos/porcelanatos deptos
SENECA | ventanas
SENECA | artefactos sanitarios
SENECA | puertas chapa
SENECA | placares
SENECA | puertas
SENECA | termotanques
SENECA | cocinas
SENECA | revestimientos pb
SENECA | Pintura Exterior
SENECA | carpitenrias SUM
SENECA | Tanques Agua
SENECA | parrillas (herreria)
SENECA | Pergola (herreria)
SENECA | Barandas de Balcones
SENECA | Bombas Agua
SENECA | carpinteria hall
SENECA | Baranda de terraza
SENECA | Artefactos Iluminacion
SENECA | Portones portico (herreria)
SENECA | reja piscina (herreria)
SENECA | griferias
SENECA | Paisajismo
SENECA | Señaletica
SENECA | Herrajes y cerraduras
SENECA | ingreso piscina
SENECA | puertas de nicho (herreria)
SENECA | Alhajamiento
SENECA | Tapa camara transformadora